## SALUS Web - MVP-2 - 17.2.24
SALUS WEB - ERRORES PRODUCTIVOS / ERRORES EN EL CICLO DE TESTING 5 DEL MVP-2 | [7 empty] | Responsable | Resultado (cerrado/ativo)
| Task | 92056 | Realizar cambios en el backend para poder diferenciar errores 500 | 17.2.23; Salus web | Active | juancarlos.diaz rcpo.com.ar <juancarlos.diaz@rcpo.com.ar>
| Task | 91960 | Listados generales. Filtrado de fechas. Búsqueda avanzada utilizando el criterio "Algún valor". Cambio de conector | 17.2.23; 17.2.24; Salus web | QA | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar>
| Task | 73764 | Listados generales. Filtrado de fechas. Cambio del formato de fecha | 17.2.22; 17.2.23; Salus web | QA | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar>
| Task | 73765 | Selectores. Filtrado de fechas. Cambio del formato de fecha | 17.2.22; 17.2.23; Salus web | QA | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar>
| Task | 91783 | Se solicita poder copiar los campos que ya están dehabilitados | 17.2.23; Salus web | QA | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
1 - Critical | Bug | 91013 | Al intentar crear un caso con Información solo en triage no lo permite | 17.2.22; Salus web | QA | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
1 - Critical | Bug | 90383 | Error - Código de resolución en casos de Queja y Gestión Administrativa | 17.2.22; Salus web | QA | rafael.canizalez rcpo.com.ar <rafael.canizalez@rcpo.com.ar>
1 - Critical | Bug | 87223 | ABM - Alta de Triage - No se visualiza el Triage de Nivel 2 creado en Salus Web | 17.2.22; Salus web | QA | ezequiel.tissier rcpo.com.ar <ezequiel.tissier@rcpo.com.ar>
1 - Critical | Bug | 87652 | Salus Web - Formulario de caso - Interconsulta Presencial - No permite finalizar caso si los campos Centro/sede están vacíos | 17.2.21; 17.2.23; Salus web | QA | ezequiel.tissier rcpo.com.ar <ezequiel.tissier@rcpo.com.ar>
1 - Critical | Bug | 90851 | Componente de la dirección. Errores generales. Revisar su funcionamiento | 17.2.22; 17.2.23; 17.2.24; Salus web | QA | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar> | Ciclo interno de Babel
2 - High | Bug | 91422 | SALUS Web asigna Catálogo de Servicio incorrectamente al crear caso utilizando protocolo | 17.2.23; Salus web | Active | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 91454 | CMO múltiple - no habilita el botón envió múltiple hasta no actualizar la pagina | 17.2.22; 17.2.23; Salus web | Review | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 90269 | No se ejecuta la normalización automática al seleccionar triage | 17.2.22; 17.2.23; 17.2.24; Salus web | QA-INTERNO | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 90983 | Formulario del caso - Al rechazar un recurso, no se heredan los datos de Centro/Sede - Copy | 17.2.23; Salus web | QA-INTERNO | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 90686 | Error al crear caso: el sistema marca síntoma como faltante cuando ya está cargado | 17.2.22; 17.2.24; Salus web | QA-INTERNO | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 92155 | Listados generales. Botón "Limpiar". Doble pulsación para restaurar el listado de registros | 17.2.24; Salus web | QA-INTERNO | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar> | Ciclo interno de Babel
2 - High | Bug | 91797 | Protocolo P0602 - No funciona el radio button para respuesta "SI" del Item 2 | 17.2.22; Salus web | Informacion | ezequiel.tissier rcpo.com.ar <ezequiel.tissier@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 91147 | Formulario del recurso de internación. Falta el campo "Comentario" de SALUS Escritorio | 17.2.22; Salus web | QA | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 91810 | Error de Mensajeria no se va tras reconexión | 17.2.22; Salus web | QA | jose.castellano rcpo.com.ar <jose.castellano@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 91830 | Protocolo P0507 Medico externo - Radio button "NO" en pregunta numero 1 no funciona. | 17.2.22; QA; Salus web | QA | anthony.marquez rcpo.com.ar <anthony.marquez@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 91883 | P0205 Control de herida - Propuesta de triage - SALUS Web funciona diferente a SALUS Escritorio | 17.2.22; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 76207 | Formulario de contacto - Listados - Inconsistencia en el formato de fecha al aplicar filtros | 17.2.22; 17.2.23; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 87039 | Rendimiento: Carga de Alertas y Zonas | 17.2.22; Salus web | QA | jose.castellano rcpo.com.ar <jose.castellano@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 89392 | Teclas programadas no funciona correctamente | 17.2.21; 17.2.22; 17.2.23; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 90268 | El número de dirección no guarda la modificación al salir del campo | 17.2.22; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
2 - High | Bug | 91551 | Formulario de información del socio. Selector de socios. Inicializar el selector (II) | 17.2.22; Salus web | QA | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar> | Ciclo interno de Babel
3 - Medium | Bug | 91021 | Error salus web- Error 500 de servidor | 17.2.23; Salus web | Active | javier.vera rcpo.com.ar <javier.vera@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91428 | Error salus web- No se marcan los estatus en web. | 17.2.23; Salus web | Active | javier.vera rcpo.com.ar <javier.vera@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 90808 | No permite cambiar Provincia al borrar la dirección | 17.2.23; Salus web | Review | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 90977 | Refresh eb listas | 17.2.23; Salus web | QA-INTERNO | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 90849 | Muestra alerta de socio que no corresponde. | 17.2.22; 17.2.23; Salus web | QA-INTERNO | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91423 | Creacion de Visita medica - CV - No se asigna codigo de TR | 17.2.24; Salus web | QA-INTERNO | franco.osuna rcpo.com.ar <franco.osuna@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91035 | Arbol del caso - No borra el socio asistido vacío | 17.2.22; 17.2.23; Salus web | Informacion | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91073 | Emergencia - Campo Dirección - botón "Volcar Dirección" da error 500 | 17.2.23; QA; Salus web | QA | anthony.marquez rcpo.com.ar <anthony.marquez@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91023 | Error salus web- Error 504 not found | 17.2.22; Salus web | QA | javier.vera rcpo.com.ar <javier.vera@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91844 | Se dehabilita el botón No enviar al prestador | 17.2.22; Salus web | QA | fernanda.cuba rcpo.com.ar <fernanda.cuba@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 92046 | P0202 Confusión / obnubilación / estupor / desorientación- Error en desplegable de protocolo | 17.2.23; Salus web | QA | rafael.canizalez rcpo.com.ar <rafael.canizalez@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91427 | Error salus web- Error 400 al entrar al entrar al historico de casos. | 17.2.22; Salus web | QA | javier.vera rcpo.com.ar <javier.vera@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 90882 | Formulario de contacto - Validar el campo 'Teléfono' con caracteres no válidos (por ejemplo, caracteres especiales como &, #, % o no numéricos) . | 17.2.22; 17.2.23; Salus web | QA | rafael.canizalez rcpo.com.ar <rafael.canizalez@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 90979 | No permite enviar al prestador a dos socios | 17.2.22; Salus web | QA | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 63717 | Seguimiento en web - [54522] Error PROD-Error en la normalización en Numero:S/N- PAU668835 (v16.5.1) | 17.2.22; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 64869 | Teclas programadas / Ir a marca - Muestra información diferente al navegar en los listados | 17.2.22; 17.2.23; Prueba usuarios; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 64872 | Teclas programadas - No funciona al filtrar por tipo de recurso | 17.2.22; Prueba usuarios; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 74029 | Formulario de información - Información de socios - Selector socios - Filtro avanzado - el filtro no vació en el campo teléfono 2 no se está aplicando | 17.2.23; Datos socio; Salus web | QA | ezequiel.tissier rcpo.com.ar <ezequiel.tissier@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 74715 | Información de socios - El campo “Celular” no se muestra en los datos de urgencia ni en los de padrón | 17.1.3; 17.2.22; Salus web | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91782 | Busqueda por DNI en formulario de información del socio | 17.2.23; Salus web | QA | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 90683 | Formulario de Contacto - Normalización Automática | 17.2.23; Salus web | Closed | fernanda.cuba rcpo.com.ar <fernanda.cuba@rcpo.com.ar>
4 - Low | Bug | 91420 | Hora incorrecta en el formulario de histórico de casos | 17.2.23; Salus web | QA | pedro.cociffi rcpo.com.ar <pedro.cociffi@rcpo.com.ar>
Severity | Work Item Type | ID | Title | Tags | State | Created By | Observaciones

## SALUS Escritorio 16.9.5
SALUS ESCRITORIO - VERSIÓN 16.9.5 | [7 empty] | Responsable | Resultado (cerrado/ativo)
2-High | Bug | 90391 | "Triage automático" - No se asigna el código correcto al solicitar una CMO desde ysocial Web y App pedido medico | 16.9.5 | QA | gloria.garcia rcpo.com.ar <gloria.garcia@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91453 | Error salus prod- Error licencias COS | 16.9.5 | QA-INTERNO | javier.vera rcpo.com.ar <javier.vera@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 92153 | ABM de Mantenimiento. Triage automático. No utilizar la marca por defecto | 16.9.5 | QA-INTERNO | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar> | Ciclo interno de Babel
3 - Medium | Bug | 91425 | Error salus prod- COS Error en la descripción de zona. | 16.9.5 | QA | javier.vera rcpo.com.ar <javier.vera@rcpo.com.ar>
3 - Medium | Bug | 91424 | Generacion aleatoria de Triage erroneo por AppPM/WSPWEB | 16.9.5 | QA | damian.fernandez rcpo.com.ar
Severity | Work Item Type | ID | Title | Tags | State | Created By | Observaciones
| Task | 92154 | Listados generales. Filtrado de fechas. Búsqueda avanzada utilizando el criterio "Algún valor". Cambio de conector | 16.9.5 | Review | juan.tporras rcpo.com.ar <juan.tporras@rcpo.com.ar>